## Slide 1: Rätt insats, i rätt tid vid kognitiv svikt
PROJEKT VITAL I NORR. Projektledare: Anett wunsch

## Slide 2: Bakgrund
2008 utfördes en screening av kognitiva förmågor på patienter över 60 år på en medicinavdelning Malmö Allmänna sjukhus.
63 % hade en kognitiv svikt som ej var känd tidigare
Konsumerade fler vårddagar
Fler vårdplaneringar

## Slide 3: Produktmål
Öka kunskapen och skapa rutiner omkring utredning, behandling och uppföljning av patienter med demenssjukdom.
Skapande av fungerande nätverk på hemortsvårdcentralen kring demensfrågor
Öka kunskapen för att fånga/identifiera kognitiv svikt som orsak till högfrekventa besökare på akuten

## Slide 4: Effektmål
Minska antalet patienter över 60 år med många oplanerade besök pga av odiagnostiserad kognitiv svikt.
Alla patienter där vårdgivaren misstänker kognitiv svikt skall erbjudas screening med MMT
Alla patienter som utreds skall få diagnos och vårdplan skall upprättas

## Slide 5: Metod
Screening av journaler hos patienter äldre än 60 år med mer än 2 besök per kvartal
Sortera ut de där man i journalen kan ana att kognitiv svikt föreligger
Handleda vårdcentralens arbetsterapeut att göra en strukturerad bedömning
Implementera ett strukturerat arbetssätt för alla vårdgivare omkring patienter med demenssjukdom

## Slide 6: Bedömda patienter vid 6 vårdcentraler
Flera hundra journaler granskades vid vc 1
Av dessa bedömdes 35 st, ytterligare ca 50 st identifierades för senare åtgärd
Totalt 81 st bedömnda vid 5 vc
Av dessa var 28 st tidigare screenade med MMT
4 hade fått diagnos och behandling

## Slide 7: Vårdkonsumtion utan napp
Kv -46 (under 6 mån) 163 622 kr före diagnos 3645 kr efter
Kv -41 (under 1 år) 143 826 kr
Kv -23 (under 1 år) 44 682 kr
Kv -22 (under 1 år) 39 439 kr

## Slide 8: Mångbesökare
Vårdcentralen där det ej fanns någon med odiagnostiserad kognitiv svikt hade 22% mångbesökare jmf med övriga som hade 38-42% mångbesökare.
Vårdcentral 2 halverade antalet vårdplaneringar vid uppföljning
Ledningen vid vårdcentral 3 och 4 ej speciellt intresserade

## Slide 9: Vad hände
Vid Vårdcentral 1 gjordes fina bedömningar av arbetsterapeuten men man tog bort alla väntelistor, flera ordinarie läkare slutade
Vårdcentral 5 startade egen sköterske/arbetsterapeutledd minnesmottagning
Pengarna slut: Ingen uppföljning kunde göras
Bristande intresse i primärvårdsstaben att fullfölja projektet
Projektledaren halkade efter i löneökningar på hemvårdscentralen

## Slide 10: Hinder
Bristande kunskap, intresse, attityder
Traditioner, kultur
Arbetsterapeuter fysiskt långt borta från läkarna, ej samma fikarum
Arbetsterapeutens kompetens utnyttjas ej optimalt

## Slide 11: Vad saknades?
Hjälp att strukturera projektet, registrera det som borde mätas, avgränsa sitt projekt. Både i omfång men även realistiskt tidsaspekt.
Att ta tillvara bra projekt och utveckla resultat och implementera det i vården.
Vital i Norr 2006-2010 : 45,8 milj kr
Av 27,9 milj kr så kostade bra projekt 6,2 milj (kanslikostnad 7,5 milj kr)
Hur hitta de projekt som är bra och hur hittar bra projekt ut i vården???